## METRE
INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE ET DE SON INTERNAT - RABAT-
Prix N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Nombre | DIMENSIONS |  |  | QUANTITES |  | Unité | QUANTITES
|  |  |  | LONG | LARG | HAUT | + | - |  | PARTIELES | TOTALES
REPORTS
1 | GROS ŒUVRE
1 | L'INFRASTRUCTURE EN FONDATION COUVERT
ADMINISTRATION FONDATIONS
| JOINT HAUT (1E/8E-AE/JE) | M²C | 1 | 33.26 | 26.25 |  | 873.075 |  | 90% | 785.7675 |  | 785.7675
| A DEDUIRE |  | -1 | 8.65 | 3.25 |  | -28.1125 |  | 90% | -25.3012 |  | -25.3012
|  |  | -1 | 2.15 | 2 |  | -4.3 |  | 90% | -3.87 |  | -3.87
|  |  | -1 | 13.75 | 1.75 |  | -24.0625 |  | 90% | -21.6562 |  | -21.6562
0
| JOINT BAT (1E/8D-AD/ED) | M²C | 1 | 33.255 | 10.5 |  | 349.1775 |  | 90% | 314.2597 |  | 314.2597
|  |  | -1 | 14.555 | 1.6 |  | -23.288 |  | 90% | -20.9592 |  | -20.9592
|  |  | -1 | 3.23 | 0.4 |  | -1.292 |  | 90% | -1.1628 |  | -1.1628
| JOINT BAT (1E/1E-AD/OC) |  | 1 | 7.55 | 10.395 |  | 78.4823 |  | 0% | 0 |  | 0
|  |  | 1 | 2.8 | 0.4 |  | 1.12 |  | 0% | 0 |  | 0
0
[7 empty] | 1220.7997 |  |  | 1027.0777 |  | 1027.0777 | 1220.7997
| LE METRE CARRE COUVERT : | M²C | [7 empty] | Total Pr 1 | 1220.7997
2 | STRUCTURE EN ELEVATION COUVERT ( NON COMPRIS ACIER )
2.1 | STRUCTURE EN ELEVATION (COFFRAGE ET COULAGE) | M²C
Note on C10: METRE CARRE COUVERTE
Note on C23: METRE CARRE COUVERTE
Note on C25: METRE CARRE COUVERTE

## ATTACH
DATE:24/09/2022
|  | PROJET: | INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE ET DE SON INTERNAT - RABAT-
|  | NOM DU SOUS-TRAITANT: | STE BAB ZNAD BATIMENT
|  | Lot: | GROS ŒUVRE
ATTACHEMENT CUMULATIF N° : 01
REFERENCE | N° Prix | DESIGNATION | PU.TTC | UNITE | QTES MARCHE | QTES TOTALE PRECEDENTE | QTES METRE | % | QUANTITE DU MOIS | QTES TOTALE EXECUTE
| 1 | GROS ŒUVRE
| 1 | L'INFRASTRUCTURE EN FONDATION COUVERT | 85 | M²C |  | 0 | 1220.7997 | 84.13 | 1027.0588 | 1027.0588 | 1027.0777 | 84.1315
| 2 | STRUCTURE EN ELEVATION COUVERT ( NON COMPRIS ACIER ) |  | M²C
| 2.1 | STRUCTURE EN ELEVATION (COFFRAGE ET COULAGE) | 215 | M²C
| 2.2 | MACONNERIE EN ELEVATION |  | M²C
| 2.3 | ENDUIT EXTERIEUR ET INTERIEUR EN ELEVATION |  | M²C
| ETABLI PAR: |  |  | ACCEPTE PAR: |  |  | CONTRÔLE PAR: |  | VERIFIE PAR:
| CONDUCTEUR DES TRAVAUX |  |  | LE SOUS-TRAITANT |  |  | CHEF CHANTIER |  | CHEF DE SERVICE METRE
APPROUVE PAR:
DIRECTEUR TECHNIQUE
N.B : à vérifier avec M. Rakib c'est les prix sont :
85dh TTC/M² couvert pour fondation
215dh TTC/M² couvert pour les élévations à simple hauteur
Note on E16: METRE CARRE COUVERTE
Note on E17: METRE CARRE COUVERTE