## CHIGATIK
PROJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PRISON LOCALE ESSAOUIRA EN LOT UNIQUE
MARCHE N : |  | 01/2022
NOM DU SOUS-TRAITANT : |  | CHIGATIK |  | DATE : 24/09/2022
Lot : |  | TERRASSEMENT
ATTACHEMENT CUMULATIF N°: 04
REFERENCE | N°PRIX | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE TOTALE PRECEDENTE | QUANTITE DU MOIS | QUANTITE TOTALE EXECUTEE | PU HT | PT
TERRASSEMENT | 1 | Fouilles sans rocher y compris évacuation | M3 | 11469 | 0 | 11469 | 20 | 229380 | 45543 | Fouilles sans rocher et sans évacuation | M3 | 45543
| 2 | Fouilles en pleine masse en terrain de toute nature sans rocher et sans évacuation | M3 | 41467 | 0 | 41467 | 17 | 704939 | 11469 | Fouilles sans rocher y compris évacuation | M3 | (décapage)
|  | Fouilles en pleine masse en terrain de toute nature y compris rocher et évacuation | M3 | 6987 | 6576 | 13563 | 27 | 366201 | 12250.5 | Fouilles en rocher y compris évacuation. | M3 | 12250.5
| 3 | Fouilles en puits et en rigoles en terrain de toute nature sans rocher et sans évacuation | M3 | 81 | 1761 | 1842 | 17 | 31314
|  | Fouilles en puits et en rigoles en terrain de toute nature y compris rocher et évacuation | M3 | 0 | 852.4 | 852.4 | 27 | 23014.8
| 467 | Fouilles en puits et en rigole en terrain de toute nature sans rocher et sans évacuation | M3 | 3995 | 0 | 3995 | 17 | 67915
|  | Fouilles en puits et en rigole en terrain de toute nature y compris rocher et évacuation | M3 | 5263.5 | 900 | 6163.5 | 27 | 166414.5
[7 empty] | TOTAL TTC | 1907013.96
ETABLI PAR: |  | ACCEPTE PAR: |  | CONTRÔLE PAR: |  | VERIFIE PAR:
TECHNICIEN DU CHANTIER |  | LE SOUS-TRAITANT |  | CHEF DE ZONE |  | CHEF DE SERVICE METRE
APPROUVE PAR:
DIRECTEUR TECHNIQUE